## Abril
Fecha | Bot / Proceso | Tipo | Descripción de la Actividad | Estado | Observaciones
RPA Facturación Europa
14/04/2026 | RPA Facturación Europa | Coordinación | El equipo de Agrosuper agendó reunión para revisar los puntos pendientes del desarrollo y establecer nueva planificación. | Completado
15/04/2026 | RPA Facturación Europa | Coordinación | El equipo de Agrosuper habilitó el ambiente SQR para pruebas. Posteriormente se informó que el ambiente aún no estaba liberado hasta nuevo aviso. | Completado | Ambiente SQR no disponible inicialmente; se retomó acceso el 16/04 con IP actualizada (10.197).
16/04/2026 | RPA Facturación Europa | Desarrollo | Se retomaron las pruebas con el ambiente SQR habilitado. Se gestionaron credenciales de acceso SAP para el usuario RPAFAC. | Completado | Se coordinó que los bots deben usar usuarios propios de RPA y no cuentas personales, para asegurar correcta homologación de permisos.
22/04/2026 | RPA Facturación Europa | Desarrollo | Se recibieron nuevos datos de prueba. Se realizaron pruebas en transacción VA01. Se detectó bloqueo al intentar crear con referencia desde transacción VA03: error de sector y bloqueo de objeto. | Completado | Se reportó el bloqueo al equipo de Agrosuper para escalamiento a equipo funcional.
27/04/2026 | RPA Facturación Europa | Bloqueo | Las credenciales del usuario RPAFAC no permitían acceso a la transacción VF03. Se gestionó corrección de contraseña y se identificaron permisos faltantes en transacciones clave (VA03, VA01, VF01, VF02, VF31). | Completado | Se realizó solicitud formal al equipo de Identidades y Accesos de Agrosuper para habilitar permisos sobre las transacciones requeridas. Avance general del desarrollo estimado en 30%, condicionado por disponibilidad de accesos y calidad de datos de prueba.
30/04/2026 | RPA Facturación Europa | Desarrollo | El equipo de Agrosuper confirmó habilitación de permisos. Se validó acceso a transacción VA01. Se identificó un bloqueo adicional al ejecutar 'Tomar'; se aplicó diagnóstico /nsu53 y se gestionó con el equipo de roles. Se desbloqueó el paso y se pudo continuar avanzando. | En curso | Al cierre del mes se continuaba avanzando con el desarrollo. Pendiente nuevos bloqueos de permisos que puedan surgir en transacciones siguientes.