## Hoja1
Fase | Nombre propuesto | Nombre corto | Qué se hace en esta fase | Entregable principal
1 | Calificación de Oportunidad | Oportunidad | Reunión inicial con cliente potencial, ventas, desarrollador RPA y TI del cliente. Se entiende qué procesos quieren automatizar, contexto general, restricciones, sistemas involucrados y objetivo de negocio. No se da aún un precio cerrado. | Minuta de levantamiento inicial / entendimiento del proceso
2 | Evaluación Preliminar y Estimación Inicial | Cotización 1 | Se analiza internamente la viabilidad, herramientas/licencias RPA necesarias, complejidad técnica, riesgos iniciales y rango estimado de tiempo. Ventas usa esto para preparar una cotización preliminar. | Estimación inicial de esfuerzo + licenciamiento + alcance preliminar
3 | Propuesta Comercial Detallada | Cotización 2 | Segunda iteración con más detalle: se arma la cotización detallada, diagrama de flujo de alto nivel, tiempo fijo estimado y cronograma simple. Se presenta al cliente para explicar alcance, tiempos y enfoque. | Propuesta/cotización detallada + flujo de proceso + cronograma de alto nivel
4 | Aprobación Comercial y Kickoff del Proyecto | Kickoff | Si el cliente acepta, se formaliza el inicio del proyecto. Se alinean participantes, objetivos, alcance aprobado, forma de trabajo, canales de comunicación y siguientes pasos. | Kickoff / acta de inicio / alcance aprobado
5 | Levantamiento Detallado del Proceso | Levantamiento | Reuniones con usuario final y TI del cliente para entender el proceso real paso a paso, excepciones, reglas de negocio, datos de entrada/salida, volúmenes, casos especiales y criterios de éxito. | Base para el PDD
6 | Diseño Funcional del Proceso (PDD) | PDD | Se documenta el proceso desde negocio/operación: flujo detallado, reglas, entradas, salidas, validaciones, excepciones funcionales, actores, frecuencia, supuestos y dependencias. El usuario o dueño del proceso lo aprueba. | PDD aprobado
7 | Diseño Técnico de la Solución (SDD) | SDD | Se define la solución desde el punto de vista técnico: arquitectura, componentes, almacenamiento, configuración, logs, manejo de excepciones del sistema, rollback, seguridad, integraciones y lineamientos de despliegue. Si el cliente tiene arquitecto o security, lo revisan; si no, igual se entrega como parte de la solución. | SDD / diseño técnico
8 | Desarrollo y Configuración | Desarrollo | Se construye la automatización, se parametriza, se integran archivos/configuraciones y se aplican cambios menores permitidos que no alteren el alcance. Aquí también suele hacerse control de versiones y documentación técnica interna. | Bot desarrollado / versión candidata
9 | Pruebas Internas / QA Técnico | Pruebas QA | Validación en ambiente de desarrollo con data no real. Se revisa funcionamiento end-to-end, errores técnicos, estabilidad, manejo de excepciones, resultados esperados y ajuste fino antes de mostrarlo al usuario. | Evidencia de pruebas internas / versión estable para usuario
10 | Pruebas con Usuario (UAT) | Pruebas UAT | Ejecución con usuario y datos reales o representativos en ambiente QA. El usuario valida que el bot cumple el proceso esperado. Aquí pueden salir observaciones, ajustes menores o validaciones finales de negocio. | UAT aprobado
11 | Preparación de Producción y Deploy | Deploy | Se valida que la máquina/servidor productivo esté correctamente configurado, idealmente alineado con desarrollo/QA. Se realiza instalación, publicación, configuración final y checklist de salida a producción. | Paso a producción / release productivo
12 | Smoke Test Productivo | Smoke Test | Ejecución controlada de una transacción mínima end-to-end en producción para confirmar que accesos, datos, configuraciones, rutas, permisos y comportamiento real estén correctos. | Evidencia de smoke test OK
13 | Marcha Blanca / Hypercare Inicial | Marcha Blanca | Monitoreo intensivo tras salida a producción. Se observan casos reales, ajustes finos y comportamiento del bot ante variaciones del negocio. Aquí suelen aparecer casos borde no detectados antes. | Monitoreo post salida / estabilización
14 | Garantía Correctiva | Garantía | Periodo formal de garantía. Se corrigen defectos atribuibles al bot o a la solución entregada. Cambios fuera de alcance o nuevos requerimientos ya pasan por evaluación comercial o aprobación PMO. | Atención correctiva bajo garantía
15 | Soporte Evolutivo y Mantenimiento | Soporte | Fase posterior a garantía, solo si el cliente contrata soporte. Incluye atención recurrente, monitoreo, ajustes, mejoras menores, cambios por variaciones del negocio y mantenimiento continuo. | Servicio mensual de soporte